## Sheet1
Отчет о выполнении муниципальной программы
"Благоустройство территории Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
за 1 квартал 2015 год
| Наименование программы, мероприятия ( с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2015 год (тыс.руб) | Выполнено (тыс.руб) | Профинансировано (тыс.руб)
| Программа : "Благоустройство территории Красноборского городского поселения" | 5890 | 8.9 | 8.9
| Мероприятие 1: "Организация уличного освещения с использованием новых технологий" | 3320 | 0 | 0
в т.ч.по источникам финансирования
| местный бюджет | 3320 | 0 | 0
областной бюджет
| Мероприятие 2: "Организация сбора, вывоза, утилизации ТБО, ликвидация несанкционированных свалок" | 300 | 0 | 0
в т.ч.по источникам финансирования
| местный бюджет | 300 | 0 | 0
областной бюджет
| Мероприятие 3: "Аренда спецтехники для выполнения следующих работ :очмсика лмвневых канав, спил аварийных деревьев, замена водопропускных труб, покос травы, обустройство площадок для вывоза ТБО из частного сектора " | 1200 | 0 | 0
в т.ч.по источникам финансирования
| местный бюджет | 1200 | 0 | 0
областной бюджет
| Мероприятие 4: "Закупка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования для благоустройства территории поселения" | 600 | 0 | 0
в т.ч.по источникам финансирования
| местный бюджет | 600 | 0 | 0
областной бюджет
| Мероприятие 4: "Содержание воинских захоронений и гражданских кладбищ" | 470 | 8.9 | 8.9
в т.ч.по источникам финансирования
| местный бюджет | 470 | 8.9 | 8.9
областной бюджет
| Ответственный исполнитель____________________________ | Е.А. Чурикова
| Руководитель________________________________________ | С.А. Мельников