## Sheet1
Отчет о выполнении муниципальной программы
"Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
за 1 квартал 2015 года
| Наименование подпрограммы, мероприятия ( с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2015 год (тыс.руб) | Выполнено (тыс.руб) | Профинансировано (тыс.руб)
| Подпрограмма 1: "Поддержание и развитие существующей :сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" в рамках расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области " | 5950 | 0 | 0
| Мероприятие 1:Ремонт проезжей части дороги, расположенной по адресу: г.п.Красный Бор, ул.Народная | 4600 | 0 | 0
в т.ч.по источникам финансирования
| местный бюджет | 4600 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2:Ремонт проезжей части дороги, расположенной по адресу: г.п.Красный Бор, ул.Воскова | 1350 | 0 | 0
в т.ч.по источникам финансирования
| местный бюджет | 1350 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3: Ремонт проездов к дворовой территории ул.Комсомольская, д.23, корп.1 в г.п.Красный Бор | 0 | 0 | 0
в т.ч.по источникам финансирования
| местный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2: "Обеспечение условий для организации дорожного движения" в рамках расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области " | 1000 | 156.26 | 1367
| Мероприятие 1: "Содержание дорог в зимнее время, ямочный ремонт дорог, грейдирование" | 1000 | 156.26 | 1367
в т.ч.по источникам финансирования
| местный бюджет | 1000 | 156.26 | 1367
областной бюджет
| Всего по программе: | 6950 | 156.26 | 1367
| Ответственный исполнитель____________________________ | Е.А. Чурикова
| Руководитель________________________________________ | С.А. Мельников