Приложение 2

к распоряжению администрации

Красноборскогогородского поселения Тосненского района Ленинградской области от  13.03.2018  №24

**Годовой комплексный отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской** **области**

**за 2017 год**

В Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области разработано и утверждено 7 муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации от 31.12.2015г. №395 (с учетом изменений).

Данные о ходе реализации муниципальных программ Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2017 год представлены в таблице (приложение к отчету).

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Красноборского  городского поселения Тосненского района Ленинградской** **области за 2017 год**

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноборского  городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Индекс результативности программы составил 0,96, индекс эффективности программы составляет 0,96. Данный показатель позволяет сделать вывод о высоком уровне эффективности программы. Деятельность ответственного исполнителя в части, касающейся реализации программы, можно оценить как удовлетворительную.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»:

Индекс результативности программы составил 1, индекс эффективности –0,88 при этом достигнутые целевые индикаторы и показатели программы соответствуют установленным в пределах 60 - 200%, что позволяет сделать вывод о достижении в целом результатов реализации программы. Деятельность ответственного исполнителя в части, касающейся реализации программы, можно оценить как удовлетворительную.

3. Муниципальная программа «Безопасность территориии Красноборского городского поселения  Тосненского района Ленинградской области»:

Индекс результативности программы составил 0,98, индекс эффективности - 0,88, при этом достигнутые целевые индикаторы и показатели программы соответствуют установленным в пределах 0 - 333%, что позволяет сделать вывод о достижении в целом результатов реализации программы. Деятельность ответственного исполнителя в части, касающейся реализации программы, можно оценить как удовлетворительную.

4. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Индекс результативности подпрограмм составил 0,91,индекс эффективности 0,87,  при этом достигнутые целевые индикаторы и показатели программы соответствуют установленным в пределах 65 - 100%, что позволяет сделать вывод о достижении в целом результатов реализации программы. Деятельность ответственного исполнителя в части, касающейся реализации программы, можно оценить как удовлетворительную.

5. Муниципальная программа «Газификация территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»:

 Индекс результативности программы составил 1,00, индекс эффективности 0,98, что позволяет сделать вывод о достижении в целом результатов реализации программы. Деятельность ответственного исполнителя в части, касающейся реализации программы, можно оценить как удовлетворительную.

6. Муниципальная программа «Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»:

Индекс результативности программы составил 1,00 индекс эффективности программы составляет 0,86. Данный показатель позволяет сделать вывод о достижении в целом результатов реализации программы. Деятельность ответственного исполнителя в части, касающейся реализации программы, можно оценить как удовлетворительную.

7. Муницмпальная программа « Развитие части территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Индекс результативности программы составил 1,00 индекс эффективности программы составляет 1,00. Данный показатель позволяет сделать вывод о высоком уровне эффективности программы. Деятельность ответственного исполнителя в части, касающейся реализации программы, можно оценить как удовлетворительную.

**Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской** **области за 2017год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  | Наименование подпрограммы   | Индекс эффективности  | Качественная оценка подпрограмм  |
| «Развитие части территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»  | нет | 1,00 | высокий уровень эффективности  |
| «Газификация территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»  | нет  | 0,98  | высокий уровень эффективности  |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области »  | нет | 0,96 | высокий уровень эффективности  |
| «Развитие культуры Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»  | «Обеспечение жителей Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»   | 0,88  | средний уровень эффективности  |
| Безопасность на территории Красноборского городского поселения  Тосненского района Ленинградской области»  | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | 0,88 | средний уровень эффективности  |
| «Развитие автомобильных дорог Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»  | «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»  | 0,87 | средний уровень эффективности  |
| «Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»  | нет | 0,86 | средний уровень эффективности  |