Сводный отчет о реализации муниципальных программ Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2021г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы | Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс.руб) |
| 1 | Программа "Безопасность на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 1 203,5 | 40,900 |
| 2 | Программа "Развитие автомобильных дорог Красноборсого городского поселения " | 5 049,076 | 22,9 |
| 3 | Программа «Развитие части территории Красноборского городского поселения в иных формах местного самоуправления» | 440,653 | 440,0 |
| 4 | Программа «Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 19 442,841 | 5630,397 |
| 5 | Программа «Развитие части территории Красноборского городского поселения» | 1 151,414 | 0 |
| 6 | Программа «Охрана окружающей среды Красноборского городсккого поселеня» | 756,452 | 0 |
| 7 | [Программа «Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения](http://krbor.ru/doc/mun-pr/post/2017/post_433.docx)  | 50,33 | 0 |
| 8 | Программа «Развитие культуры Красноборского городского поселения» | 181 161,027 | 34 199,663 |
| 9 | Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Красноборском городском поселении» | 20,00 | 0 |
| ИТОГО |  | 209 275,29 | 40 333,86 |